## 年生产计划数据汇总
月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月
计划排产 | 403071 | 159022 | 399988 | 432484 | 521902 | 687726 | 633776
实际产出 | 397338 | 154082 | 392270 | 426799 | 517718 | 680329 | 635898
差额 | -5733 | -4940 | -7718 | -5685 | -4184 | -7397 | 2122
计划达成率 | 98.58% | 96.89% | 98.07% | 98.69% | 99.2% | 98.92% | 100.3%
1.先设计单元格格式，将差额为负的调整为红色
2.插入图表：组合图
3.双击纵坐标轴，右键，设置坐标轴格式，根据实际情况设置最小值和最大值
4横坐标交叉，坐标轴值改为1
5.双击横坐标轴，设计坐标轴格式，刻度线标记，选择无，标签位置：低
6.点击柱子，右键，设计数据系列格式，填充与线条，纯色填充，勾选（以互补色代表负值）

## 月生产计划数据汇总
周 | 第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周
计划排产 | 147199 | 166577 | 205533
实际产出 | 159281 | 161617 | 205107
差额 | 12082 | -4960 | -426
计划达成率 | 108.2% | 97.02% | 99.79%

## 各线体周生产数据汇总
线体 | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | C01 | C02 | C03 | C04 | C05 | C06 | C07 | C08 | C11 | Y01 | Y03 | Y09 | Y10 | YC09 | YC11
计划总量 | 9000 | 9250 | 6450 | 8700 | 8100 | 9750 | 7950 | 6750 | 8850 | 9400 | 9900 | 5500 | 7310 | 6348 | 8100 | 7550 | 8830 | 4610 | 6680 | 8550 | 5550 | 9550 | 8100 | 9900 | 9450 | 1000 | 4250
生产总量 | 8674 | 9827 | 6301 | 8621 | 8818 | 9992 | 7976 | 6982 | 9378 | 9399 | 9920 | 5375 | 7762 | 6417 | 6733 | 7846 | 7373 | 4798 | 6379 | 7336 | 5463 | 9880 | 9067 | 10005 | 9556 | 1000 | 4096
差额 | -326 | 577 | -149 | -79 | 718 | 242 | 26 | 232 | 528 | -1 | 20 | -125 | 452 | 69 | -1367 | 296 | -1457 | 188 | -301 | -1214 | -87 | 330 | 967 | 105 | 106 | 0 | -154
计划达成率 | 96.38% | 106.2% | 97.69% | 99.09% | 108.9% | 102.5% | 100.3% | 103.4% | 106% | 99.99% | 100.2% | 97.73% | 106.2% | 101.1% | 83.12% | 103.9% | 83.5% | 104.1% | 95.49% | 85.8% | 98.43% | 103.5% | 111.9% | 101.1% | 101.1% | 100% | 96.38%
合计 | B01: 205378; B02: 204974; B03: 99.80%

## BC区工时汇总
B区工时统计 | [5 empty] | C区工时统计
线体 | 总工时 | 出勤天数 | 超8点下班 | 平均时长 | 线体 | 总工时 | 出勤天数 | 超8点下班 | 平均时长
B01 | 154 | 16 | 2 | 9.6 | C01 | 177 | 20 | 5 | 8.8
B02 | 192.5 | 19 | 8 | 10.1 | C02 | 159.5 | 17 | 3 | 9.4
B03 | 172 | 18 | 0 | 9.6 | C03 | 152.5 | 15 | 6 | 10.2
B04 | 188 | 19 | 5 | 9.9 | C04 | 162.5 | 18 | 0 | 9
B05 | 179.5 | 19 | 5 | 9.4 | C05 | 197 | 18 | 13 | 10.9
B06 | 192.5 | 20 | 7 | 9.6 | C06 | 173.5 | 17 | 9 | 10.2
B07 | 202 | 20 | 9 | 10.1 | C07 | 205 | 20 | 13 | 10.2
B08 | 220.5 | 21 | 11 | 10.5 | C08 | 203 | 18 | 15 | 11.3
B09 | 172.5 | 19 | 0 | 9.1 | C09 | 0 | 0 | 0 | 0
B10 | 200 | 20 | 0 | 10 | C10 | 0 | 0 | 0 | 0
B11 | 205 | 20 | 10 | 10.2 | C11 | 190.5 | 19 | 6 | 10
B12 | 73 | 7 | 5 | 10.4
Y01 | 178 | 18 | 0 | 9.9
Y03 | 176.5 | 19 | 0 | 9.3
Y09 | 190 | 19 | 0 | 10
Y10 | 190 | 19 | 0 | 10
YC09 | 26 | 3 | 0 | 8.7
YC11 | 116 | 12 | 0 | 9.7
合计

## 10H产能利用率
线体 | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | C01 | C02 | C03 | C04 | C05 | C06 | C07 | C08 | C11 | Y01 | Y03 | Y09 | Y10 | Y11 | YC09
理论产出 | 9522 | 10281 | 6800 | 8970 | 9522 | 10695 | 10764 | 8200 | 9522 | 9660 | 10350 | 6500 | 8556 | 8073 | 8004 | 8625 | 5445 | 7645 | 6379 | 8040 | 5463 | 9384 | 9384 | 9660 | 9660 | 4760 | 1000
实际产出 | 8674 | 9827 | 6301 | 8521 | 8818 | 9992 | 7976 | 6982 | 9378 | 9399 | 9920 | 5375 | 7762 | 6417 | 6733 | 7846 | 7373 | 4798 | 6379 | 5463 | 5463 | 9880 | 9067 | 10005 | 9556 | 4096 | 1000
10H产能利用率 | 91.09% | 95.58% | 92.66% | 94.99% | 92.61% | 93.43% | 74.1% | 85.15% | 98.49% | 97.3% | 95.85% | 82.69% | 90.72% | 79.49% | 84.12% | 90.97% | 135.4% | 62.76% | 100% | 67.95% | 100% | 105.3% | 96.62% | 103.6% | 98.92% | 86.05% | 100%
合计 | B01: 220864; B02: 203001
产能利用率=实际产出/理论产出

## 11H产能利用率
线体 | B02 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B11 | B12 | C01 | C02 | C03 | C04 | C05 | C06 | C07 | C08
理论产出 | 10626 | 9108 | 9108 | 10626 | 9625 | 6930 | 10626 | 6600 | 9108 | 9108 | 9108 | 9108 | 9108 | 5940 | 7700 | 7920
实际产出 | 9827 | 8521 | 8818 | 9992 | 7976 | 6982 | 9920 | 5375 | 7762 | 6417 | 6733 | 7846 | 7373 | 4798 | 6379 | 5463
11H产能利用率 | 91.09% | 95.58% | 92.66% | 94.99% | 92.61% | 93.43% | 74.1% | 85.15% | 98.49% | 97.3% | 95.85% | 82.69% | 90.72% | 79.49% | 84.12% | 90.97%
合计 | B02: 220864; B04: 203001

## 11H排产负荷率
线体 | B02 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B11 | B12 | C01 | C02 | C03 | C04 | C05 | C06 | C07 | C08
理论排产 | 10626 | 9108 | 9108 | 10626 | 9625 | 6930 | 10626 | 6600 | 9108 | 9108 | 9108 | 9108 | 9108 | 5940 | 7700 | 7920
实际排产 | 9250 | 8700 | 8100 | 9750 | 7950 | 6750 | 9900 | 5500 | 7310 | 6348 | 6758 | 7550 | 8830 | 4610 | 6680 | 8550
11H排产负荷率 | 87.05% | 95.52% | 88.93% | 91.76% | 82.6% | 97.4% | 93.17% | 83.33% | 80.26% | 69.7% | 74.2% | 82.89% | 96.95% | 77.61% | 86.75% | 107.9%
11H排产冗余率 | 12.95% | 4.48% | 11.07% | 8.24% | 17.4% | 2.6% | 6.83% | 16.67% | 19.74% | 30.3% | 25.8% | 17.11% | 3.05% | 22.39% | 13.25% | -7.95%
合计 | B02: 140349; B04: 122536
11H排产负荷率=实际排产/理论排产
11H排产冗余率=1-11H排产负荷率

## 10H排产负荷率
线体 | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | C01 | C02 | C03 | C04 | C05 | C06 | C07 | C08 | C11 | Y01 | Y03 | Y09 | Y10 | Y11 | YC09
理论排产 | 9660 | 9660 | 7000 | 8280 | 8280 | 9660 | 9660 | 7000 | 9660 | 9660 | 9660 | 6000 | 9660 | 8280 | 8100 | 9660 | 9660 | 5400 | 7700 | 5400 | 7200 | 9660 | 9660 | 9660 | 9660 | 4900 | 1200
实际排产 | 9000 | 9250 | 6450 | 8700 | 8100 | 9750 | 7950 | 6750 | 8850 | 9400 | 9900 | 5500 | 7310 | 6348 | 6758 | 7550 | 8830 | 4610 | 6680 | 7250 | 5550 | 9660 | 8100 | 9900 | 9450 | 4250 | 1000
10H排产负荷率 | 93.17% | 95.76% | 92.14% | 105.1% | 97.83% | 100.9% | 82.3% | 96.43% | 91.61% | 97.31% | 102.5% | 91.67% | 75.67% | 76.67% | 83.43% | 78.16% | 91.41% | 85.37% | 86.75% | 134.3% | 77.08% | 100% | 83.85% | 102.5% | 97.83% | 86.73% | 83.33%
10H排产冗余率 | 6.83% | 4.24% | 7.86% | -5.07% | 2.17% | -0.93% | 17.7% | 3.57% | 8.39% | 2.69% | -2.48% | 8.33% | 24.33% | 23.33% | 16.57% | 21.84% | 8.59% | 14.63% | 13.25% | -34.26% | 22.92% | 0% | 16.15% | -2.48% | 2.17% | 13.27% | 16.67%
合计 | B01: 219980; B02: 202846

## 计划达成率
线体 | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | C01 | C02 | C03 | C04 | C05 | C06 | C07 | C08 | C11 | Y01 | Y03 | Y09 | Y10 | Y11 | YC09
计划排产 | 9000 | 9250 | 6450 | 8700 | 8100 | 9750 | 7950 | 6750 | 8850 | 9400 | 9900 | 5500 | 7310 | 6348 | 6758 | 7550 | 8830 | 4610 | 6680 | 7250 | 5550 | 9660 | 8100 | 9900 | 9450 | 4250 | 1000
实际产出 | 8674 | 9827 | 6301 | 8521 | 8818 | 9992 | 7976 | 6982 | 9378 | 9399 | 9920 | 5375 | 7762 | 6417 | 6733 | 7846 | 7373 | 4798 | 6379 | 5463 | 5463 | 9880 | 9067 | 10005 | 9556 | 4096 | 1000
计划达成率 | 0.96 | 1.06 | 0.98 | 0.98 | 1.09 | 1.02 | 1 | 1.03 | 1.06 | 1 | 1 | 0.98 | 1.06 | 1.01 | 1 | 1.04 | 0.84 | 1.04 | 0.95 | 0.75 | 0.98 | 1.02 | 1.12 | 1.01 | 1.01 | 0.96 | 1
计划达成率 | 0.9638 | 106.24% | 97.69% | 97.94% | 108.86% | 102.48% | 100.33% | 103.44% | 105.97% | 99.99% | 100.20% | 97.73% | 106.18% | 101.09% | 99.63% | 103.92% | 83.50% | 104.08% | 95.49% | 75.35% | 98.43% | 102.28% | 111.94% | 101.06% | 101.12% | 96.38% | 100.00%
合计 | B01: 202846; B02: 203001; B03: 100.08%
计划达成率=实际产出/计划排产
注意：这里需要把百分数换成小数再生成图表

## 切线次数
线体 | B01 | Y01 | B02 | B03 | Y03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | Y09 | B10 | Y10 | B11 | B12 | C01 | C02 | C03 | C04 | C06 | C07 | C08 | C09 | C10 | C11 | Y11 | 汇总
切线次数 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 5 | 5 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 26 | 2 | 0 | 0 | 18 | 32 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 158

## 25-26年切线次数对比
月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 汇总
26年数据 | 113 | 241 | 1021 | 49 | 157 | 76 | 227 | 158
25年数据 | 310 | 229 | 297 | 312 | 339 | 356 | 127 | 164 | 168 | 6 | 145 | 86 | 2626